Отчет

о деятельности  региональной инновационной площадки

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

гимназии № 161

«Экология выбора» (создание профориентационной среды для восьмиклассников)

- Общая информация об образовательной организации

| Наименование ОО (по уставу) | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 161 |
| --- | --- |
| Фактический адрес ОО | 620146 г. Екатеринбург, буьвар Денисова-Уральского, 9 А |
| ФИО руководителя ОО | Белоцерковская Анастасия Романовна |
| Контактное лицо по вопросам представления заявки | Арнаутова Вера Анатольевна |
| Контактный телефон | 89221218248 |
| Телефон ОО | 2672908 |
| Сайт ОО | гимназия161.екатеринбург.рф |
| Электронный адрес ОО | gimnaziya161@eduekb.ru |

Руководитель МАОУ гимназии № 161                    А.Р. Белоцерковская

- Выполнение календарного плана реализации инновационного проекта

| № | Наименование мероприятия | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия | Причины несоблюдения сроков… | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение материалов на официальном сайте МБОУ гимназии № 161 в разделе «Инновационная деятельность», «Реализация Профминимума»: - проект «Экология выбора» - отчеты за 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 уч. годы -новости о мероприятиях, проведенных в рамках реализации проекта РИП | В течение учебного года | В течение учебного года | Материалы размещаются ежемесячно. Добавлены новые рубрики в раздел «Реализация Профминимума». Размещено за 2025 год 7 новостей о мероприятиях, проведенных в рамках реализации проекта РИП |  |  |
| 2 | Создание вкладки РИП на сайте своей организации и регулярное освещение деятельности ОО по выполнению технического задания: - наличие плана деятельности РИП -отражение актуальной информации о деятельности РИП на текущий год | Сентябрь 2024 | Сентябрь 2024 | Регулярное освещение деятельности ОО по выполнению технического задания |  |  |
| 3 | Реализация проекта «Экология выбора (создание профориентационного пространства для восьмиклассников») | Сентябрь 2024– май 2025 Сентябрь 2025– май 2026 | Сентябрь 2024– май 2025 Сентябрь 2025– май 2026 | Количество обучающихся - участников проекта: сентябрь 2024– май 2025 – 78 обучающихся 8 классов; сентябрь 2025– май 2026 – 84 обучающихся 8 классов. Наличие не менее 3 социальных партнеров в проекте: сентябрь 2024– май 2025 – 4 партнера; сентябрь 2025– май 2026 – 5 партнеров. Результаты профессионального самоопределения обучающихся на уровне ООО: аналитическая записка руководителей проекта |  |  |
| 4 | Предъявление опыта деятельности педагогической общественности на региональном уровне | Не менее 1 в году | 1 раз в год | 27.08.2025 Областное Августовское педагогическое совещание, направление «Общее образование» (реализация ФГОС НОО, ООО, СОО, обеспечение объективности и качества образования, реализация новых учебных предметов, профильность и профориентация и т.п.), мастерская "Экология выбора" (создание профориентационной среды для обучающихся уровня ООО), ведущие Арнаутова В.А., Белоцерковская А.Р. 20.10. 2024 ИМД по теме «Воспитание, социализация и саморазвитие обучающихся в современных условиях», ИРО СО. Секция 2 «Формирование единого воспитательного пространства общеобразовательной организации: вызовы и тенденции». Тема выступления: «Индивидуальная образовательная траектория как инструмент организации процесса профессиональ ной ориентации подростков», Арнаутова В.А. |  |  |
| 5 | Публикация в научно-методическом издании «Уральский вестник образования» | Май-июнь 2025 | - | Осуществлена только подготовка статьи | Занятость авторов на ГИА |  |
| 6 | Участие в проведении образовательных событий (вебинаров, семинаров, конференций) по направлению деятельности РИП 1.НПК «Работа по ФООП: успехи и проблемы» (организатор – Институт содержания и методов обучения, г. Москва) 2. Участие в мероприятиях по теме проекта на муниципальном уровне | В течение учебного года | В течение 2024 – 2025 гг | 14 ноября 2024 НПК «Работа по ФООП: успехи и проблемы» (организатор – Институт содержания и методов обучения, г. Москва), Тема выступления: «Миссия ФООП: уникальность современной школы в едином образовательно м пространстве», Белоцерковская А.Р., Арнаутова В.А., Кумина О.В. Февраль 2025 Открытое конкурсное мероприятие в городского рамках «Конкурса управленческих команд»: стратегическая сессия «Роль педагога в системе профориентационного нетворкинга», администрация МБОУ гимназии № 161 Апрель 2025 Мастер – класс по вопросу организации предпрофильного обучения для педагогов г. Екатеринбурга, Арнаутова В.А., педагогии гимназии – участники проекта «Экология выбора» 26 августа 2025 Практикум в рамках Августовского педагогического совещания, город Екатеринбург, тема практикума: «Интеграция общего и дополнительного образования как конкурентное преимущество школы». Ведущие Белоцерковская А.Р., Арнаутова В.А. 25 августа 2025 Выступление в рамках Августовского совещания руководящих и педагогических работников ОО Ленинского района, город Екатеринбург, тема «Интеграция общего и дополнительного образования как конкурентное преимущество школы», Белоцерковская А.Р., Арнаутова В.А. |  |  |
| 7 | Мероприятия (события), организатором которых выступает РИП (муниципальный и межмуниципальный уровень): - реализация образовательной программы «Гуманитарии рулят!» (20 часов) для обучающихся Ленинского района г. Екатеринбурга. - мастер – класс по вопросу организации предпрофильного обучения для педагогов г. Екатеринбурга | В течение учебного года | 2024, 2025 годы – весенние каникулы - реализация образовательной программы «Гуманитарии рулят!» (20 часов) для обучающихся Ленинского района г. Екатеринбурга. 4 апреля 2025 - мастер – класс по вопросу организации предпрофильного обучения для педагогов г. Екатеринбурга | Выполнены мероприятия |  |  |
| 8 | Открытое конкурсное мероприятие в рамках «Конкурса управленческих команд»: стратегическая сессия «Роль педагога в системе профориентационного нетворкинга» | Февраль 2025 | 15 февраля 2025 | Выполнено |  |  |
| 9 | Участие в Региональном проекте «Образовательный тур» (проведение стажировки по теме РИП) | В течение учебного года | - | - | Не нашли тему, соответствующую проекту | Участвовали в программе КПК кафедры профессионального образования ИРО Свердловской области, представляли опыт деятельности МАОУ гимназии № 161 по проблемам профориентации и самоопределения обучающихся уровня ООО. |
| 10 | Представление инновационного продукта РИП на РУМО и получение грифа «Рекомендовано РУМО» (не менее 1 материала в год) | Сентябрь – ноябрь 2025 | Сентябрь – ноябрь 2025 | Готовятся методические рекомендации |  |  |
| 11 | Информация в СМИ (газеты, телевидение, Интернет-издания) о деятельности региональной инновационной площадки (не менее 1 в год) | В течение учебного года | В течение учебного года | Информация помещается в группе ВК МАОУ гимназии № 161 |  |  |

- Продукты инновационного проекта

| № | Наименование продукта инновационного проекта | Сведения об использовании продукта инновационного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модель интеграции общего и дополнительного образования в ОО | - Созданная модель реализуется для решения задач проекта «Экология выбора» - Модель была представлена на Практикуме в рамках Августовского педагогического совещания, город Екатеринбург, в рамках Августовского совещания руководящих и педагогических работников ОО Ленинского района, город Екатеринбург в августе 2025 года |
| 2 | Программы дополнительного образования на основе сетевого взаимодействия | 1. «Основы ГИС», «Основы VR» (ДТП «Кванториум» с частью проектной деятельности в ОО) 2. «Основы моделирования в БЛЕНДЕР» (ДТП «Кванториум» с частью проектной деятельности в ОО) 3. «Предпринимательский класс» (УрГЭУ, на базе МАОУ гимназии № 161) 4. «Ораторское искусство» (, на базе МАОУ гимназии № 161) |
| 3 | Модель профориентационного пространства для обучающихся 8 классов в ОО | - Созданная модель реализуется для решения задач проекта «Экология выбора» - Модель была представлена на Всероссийском конкурсе «Национальная премия «Россия – мои горизонты» - 2024» (выход в финал (78 проектов из 3500) - Модель была представлена на НПК «Работа по ФООП: успехи и проблемы» (организатор – Институт содержания и методов обучения, г. Москва), Тема выступления: «Миссия ФООП: уникальность современной школы в едином образовательно м пространстве», Белоцерковская А.Р., Арнаутова В.А., Кумина О.В. (14 ноября 2024), на мастер – классе по вопросу организации предпрофильного обучения для педагогов г. Екатеринбурга, Арнаутова В.А., педагогии гимназии – участники проекта «Экология выбора» (апрель 2025), на практикуме в рамках Августовского педагогического совещания, город Екатеринбург, тема практикума: «Интеграция общего и дополнительного образования как конкурентное преимущество школы» (26 августа 2025), в выступлении в рамках Августовского совещания руководящих и педагогических работников ОО Ленинского района, город Екатеринбург (25 августа 2025). |
| 4 | Разработаны педагогами МАОУ гимназии № 161 3 новые курса внеурочной деятельности для восьмиклассников профориентационной направленности (для гуманитарного направления) | Программы внеурочной деятельности (3) используются в реализации проекта («Я психолог», «История человечества через историю искусства», «Английский театр») |
| 5 | Разработана технология организации предпрофильного обучения для восьмиклассников с учетом их выбора | Применяется в ОО ежегодно |

- Аналитическая часть

Анализируя итоги реализации проекта в 2024 – 2025 учебном году, можно утверждать, что полученные результаты соответствуют представленной заявке.

В 2024 – 2025 учебном году реализовывался внедренческий этап проекта. Среди результатов, которые были запланированы в проекте можно назвать следующие:

Заключены договоры о реализации программ внеурочной деятельности на основе сетевого взаимодействия, о сотрудничестве с социальными партнерами.

Проведено анкетирование обучающихся и родителей по вопросам организации процесса реализации проекта, получены данные о предпочтениях обучающихся в процессе профориентации

Осуществлено профориентационное тестирование на основе программы Г. Резапкиной «Диагностика предметных интересов, самооценки ведущего типа мышления  профессиональной направленности детей с последующими индивидуальными консультациями педагога-психолога (диагностики «Профиль» (модификация теста интересов А.Е.Голомштока), «Опросник профессиональных склонностей» Л Йовайши, «Опросник типа мышления» Е.Ю. Бруннер).

Организованы группы для освоения курсов внеурочной деятельности, проектные группы, создание расписания занятий, образовательных событий, практических занятий

Реализованы программы внеурочной деятельности по направлениям в гимназии или на базе партнеров («Я психолог», «История человечества через историю искусства», «Английский театр» (гуманитарное направление, реализуются педагогами гимназии); две программы по 32 часа «Основы ГИС», «Основы VR») (технологическое направление, реализуемое на основе сетевого взаимодействия с   «Кванториум»), «Предпринимательский класс» (социально-экономическое направление, реализуется через участие в совместном проекте Свердловского областного Союза промышленников, предпринимателей, группы компаний «PRO» и Уральского государственного экономического университета).

Посещено не менее 3 экскурсий на предприятия г. Екатеринбурга в учебном году каждым участником программы.

Созданы участниками проекта 5 интервью с родителями.

Студенты Гуманитарного института УрФУ создали «профилеграммы» для трех профилей на уровне СОО,  мотивационные ролики для восьмиклассников, другие продукты.

Организовано публичное представление проектов обучающихся по выбранному направлению на различных уровнях, участие в проектной деятельности с фокусом на профориентационную и социально значимую деятельность не менее 40 % участников проекта.

Не удалось обучить педагогов на КПК по проблематике организации профориентационного процесса в ОО, а также создать материалы по вопросам самореализации обучающихся совместно с участниками сетевого взаимодействия..

Кроме перечисленного была проведена диагностика состояния профориентационной работы, предпрофильного и профильного обучения в ОО, создана рабочая группа педагогов с высоким уровнем мотивации для  реализации проекта, сообщество  партнеров для обеспечения на уровне ООО процесса  профориентации и предпрофильной подготовки  в соответствии с потребностями, индивидуальными социальными инициативами, профессиональными предпочтениями обучающихся. Важным считаем создание новых курсов внеурочной деятельности основного общего образования, сетевых образовательных программ основного общего образования,  сетевого учебного плана. Разработаны критерии эффективности реализации модели профессионального самоопределения для обучающихся 8 классов.

Контроль за реализацией проекта, качеством реализации, результатами осуществляется на основе определенных критериев и показателей.  На 1 сентября 2025 года  получены следующие данные:

| Задачи проекта | Критерии | Показатели | Измерение, инструментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечить разнообразие форм взаимодействия школьников с профессиональным сообществом города | Расширение партнерских отношений для предоставления возможности удовлетворения индивидуальных образовательных запросов обучающихся | - Количество направлений сетевого взаимодействия ОО и партнеров (не менее 3) - Количество социальных партнеров (не менее 7) - Количество образовательных партнеров (не менее 3) - Реализация сетевых (партнерских) программ на основе деятельностного подхода | С 3 программ в 2024 оду до 5 используемых в проекте программ в 2025 Постоянных партнеров - 4 Количество партнеров -4 Все сетевые (партнерские) программы реализуются на основе деятельностного подхода |
| Предоставить возможности для психолого-педагогического сопровождения процесса профориентации | Определение уровня готовности к выбору профессии Наличие навыка рефлексии, приобретенный обучающимися Уровень сформированности навыков проектной деятельности | - Реализованные индивидуальные образовательные траектории профессиональной ориентации обучающихся (количество человек, реализовавших траекторию – не менее 80 % от общего числа обучающихся 8 классов) - Количество социальных практик - Уровень готовности к профессиональному выбору - Самоанализ обучающихся (в виде эссе или ответов на вопросы) - Оценка проектной деятельности обучающихся (самостоятельное приобретение знаний и решение проблем, знание предмета, регулятивные действия, коммуникация) , | Количество человек, реализовавших траекторию – 88 % общего числа обучающихся 8 классов Опросник профессиональной готовности Л.Н. Кабардовой Эссе (май 2025) Анкетирование (сентябрь 2025) Заключение об уровне сформированности навыков проектной деятельности членами жюри на защите проекта в 8 и 9 классах на мероприятиях различного уровня |
| Создать педагогическую команду для профориентационной деятельности на основе сетевого взаимодействия | Участие педагогов в процессе профессиональной ориентации | - Участие педагогов в разработке и реализации образовательных программ и социальных практик в рамках сетевого взаимодействия (не менее 5 программ) - Доля педагогов, активно участвующих в реализации сетевого взаимодействия (не менее 25 % от работающих на уровне ООО) - Доля педагогов, представляющих собственный опыт участия в сетевом взаимодействии (не менее 15 % от имеющих опыт) - Разнообразие направлений сетевого взаимодействия, в которых участвуют педагоги, тем, проблем, методик в представлении опыта | Количество программ - 5 Количественный анализ по показателям, описывающим «активное участие» показывает 15 % от работающих на уровне ООО 5 % Аналитическая записка |
| Найти новые формы коммуникативного пространства для обучающихся, родителей, работодателей, педагогов школы, сузов и вузов. | Участие родителей в процессе профессиональной ориентации обучающихся Участие работодателей в процессе профессиональной ориентации обучающихся | Количество медиапродуктов проекта медиацентра «Профессии наших родителей» Востребованность медиапродуктов проекта медиацентра «Профессии наших родителей» у пользователей Востребованность у обучающихся экскурсий на предприятия и в организации города | 4 за 2025 год Число просмотров - 732 Количественный анализ: в среднем организованные экскурсии посещают до 90 % восьмиклассников Отзывы Видеоотчеты |

Таким образом, можно утверждать, что достигнуты большинство запланированных показателей, необходимо обратить внимание на достижение результатов по критериям «Доля педагогов, активно участвующих в реализации сетевого взаимодействия  (не менее 25 % от работающих на уровне ООО»), «Доля педагогов, представляющих собственный опыт участия в сетевом взаимодействии (не менее 15 % от имеющих опыт)».

Проект «Экология выбора» (создание профориентационной среды для восьмиклассников) позволил реорганизовать профильное обучение на уровне СОО: открыть предпрофессиональный класс, открыть четвертый профиль (естественнонаучный), заключить новые договора о сетевом взаимодействии.