ПЛАН ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2026 г.

ПО ТЕМЕ ПРОЕКТА

"Научно-методическое обеспечение реализации потенциала содержания общего образования в просветительской деятельности"

(Центр развития научных исследований и подготовки кадров высшей квалификации ФГБНУ "ИСМО им. В.С.Леднева")

- Общие сведения об образовательной организации

  - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 161

  - Тема проекта (внутри ОО)  «Раздвигая горизонты…» (Просветительская деятельность

  - Проблема, на которую направлен проект в образовательном учреждении: отсутствие качественного научно-методического обеспечения для осуществления внеурочной деятельности, направленной на  реализацию профориентационного процесса, развития личности и  интеллектуального, творческого и культурного роста обучающегося. При наличии   в МАОУ гимназии № 161 условий (созданный школьный музей, школьный спортивный клуб, новый медиацентр, школьный театр на основе Образцового детского коллектива «Уральская вечора», возможности социальных и образовательных партнеров и т.п.) в гимназии назрела необходимость в качественных программах внеурочной деятельности, которые бы способствовали расширению общественного сознания, фактологического и концептуального образования, развивали критическое мышления и формировали активную гражданскую позицию.

Было определено несколько направлений просветительской деятельности, в которых нужно или начинать с нуля (например, в созданном школьном музее еще нет программ для целенаправленной просветительской работы с разными участниками образовательных отношений), или  создать банк качественных программ на основе имеющихся программ внеурочной деятельности, циклов встреч, лекций, мастер-классов (например, в профориентационном, психолого-педагогическом направлениях просветительской деятельности).

Проект предназначен для уровня основного общего образования, так как  именно на этом уровне просветительская работа в гимназии не упорядочена, зачастую хаотична, а ведь подростковый период — время бурного и плодотворного развития познавательных процессов.

  - Руководитель проекта - Вагнер Ирина Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий  центром развития научных исследований и подготовки кадров высшей квалификации ФГБНУ "ИСМО им. В.С.Леднева".

  - Данные об ответственном в образовательной организации за опытно-экспериментальную деятельность: Арнаутова Вера Анатольевна, +79221218248, arni.63@mail.ru

  - Количество участников эксперимента:

из них количество администрации - 6,

педагогов -  35,

психологов - 3,

других сотрудников школы – 2.

- Содержание экспериментальной деятельности

  - Актуальность (с точки зрения образования в целом и образовательной организации)

В отличие от образовательной, просветительская деятельность характеризуется большей гибкостью и предполагает значительно меньшую степень регламентации. Это позволяет использовать и просветительскую, и образовательную деятельность в их разумном сочетании для решения тех или иных задач государственной образовательной политики. При этом именно сфера образования достаточно детально урегулирована законодательством, что, в частности, проявляется в установлении прав, обязанностей и ответственности участников образовательных и связанных с ними отношений, а также в установлении требований к самому образовательному процессу, включая, например, требования к аттестации обучающихся, к федеральным образовательным программам и т.д.  Исходя из статей Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» можно сделать вывод, что одним из самых главных, базовых отличий просветительской деятельности от образовательной является степень их регламентации. Содержательный аспект просветительской деятельности практически не регламентирован – за исключением общих ограничений, распространяющихся на передачу информации в любых отношениях и требования к содержанию просветительской деятельности, подразумевающие условный позитивный контекст. Однако передача опыта просветительской деятельности, повторяемость этого опыта, открытия  соотнесении и гармонизации сосуществования образовательной и просветительской деятельности может быть осуществлена через научно-методическое сопровождение, через банк программ, сценариев, технологических карт занятий, что позволит школе не только повторять, но и развивать достигнутое.

В интеллектуальной деятельности школьников в период отрочества усиливаются индивидуальные различия, связанные с развитием самостоятельного мышления, интеллектуальной активности, творческого подхода к решению задач, что позволяет рассматривать возраст 11—14 лет как сензитивный период для развития творческого мышления. Данный проект может повлиять на развитие обучающихся, так как благодаря целенаправленной и яркой просветительской работе, включающей деятельностный компонент, ученики смогут  найти себе дело по душе, проявить себя в новых ситуациях, достичь результатов, которые не запланированы при освоении программ конкретных школьных предметов или не могут быть достигнуты только в рамках уроков. Поэтому мероприятия и события просветительской деятельности должны соответствовать определенному уровню, отсюда необходимо внимание к ее методическому сопровождению и разнообразию форм.

  - Цель  проекта «Раздвигая горизонты…» () – создание методического сопровождения просветительской деятельности на уровне основного общего образования, в том числе на основе сетевого взаимодействия с социальными и образовательными партнерами МАОУ гимназии № 161.

Задачи проекта:

- Создать модель просветительской деятельности по выбранным направлениям для уровня ООО МАОУ гимназии № 161 с учетом возможностей образовательной организации и сетевых партнеров.

- Сформировать рабочие группы по выбранным направлениям просветительской деятельности для создания программ и их реализации в 2026 году на уровне ООО.

- Составить план просветительских мероприятий для предоставления обучающимся, родителям, педагогам для построения ими индивидуального маршрута и выбора просветительских событий.

- Осуществить анализ программ, сценариев, технологических карт просветительских событий для методического сопровождения просветительской деятельности на уровне основного общего образования, выработав критерии оценки качества методического материала.

- Представить данные материалы и результаты деятельности педагогического коллектива гимназии на мероприятиях и в отчетных документах проекта "Научно-методическое обеспечение реализации потенциала содержания общего образования в просветительской деятельности"  Центра развития научных исследований и подготовки кадров высшей квалификации ФГБНУ "ИСМО им. В.С.Леднева"

Программа экспериментальной деятельности

| Мероприятие | Результат | Сроки | Место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные и мотивирующие мероприятия |  |  |  |  |
| - Организация деятельности творческой группы по проблеме создания модели просветительской деятельности МАОУ гимназии № 161 | - Создание модели просветительской деятельности на базе МАОУ гимназии № 161 - Назначение ответственных за направления просветительской деятельности в МАОУ гимназии № 161 - Определение круга социальных партнеров, работающих впо модели просветительской деятельности с МАОУ гимназией № 161 | Август 2025 | МАОУ гимназия № 161 | Белоцерковская А.Р., директор, Арнаутова В.А., замдиректора |
| - Создание модели просветительской деятельности МАОУ гимназии № 161 | - Представление коллективу гимназии модели организации просветительской деятельности МАОУ гимназии № 161 - Распределение ролей обязанностей среди членов педколлектива для организации просветительской деятельности - Заключение договоров о сотрудничестве с социальными и образовательными партнерами | Октябрь 2025 | МАОУ гимназия № 161 | Администрация МАОУ гимназии № 161 |
| - Составление плана просветительских мероприятий для предоставления обучающимся, родителям, педагогам с целью построения ими индивидуального маршрута и выбора просветительских событий. | Планы просветительских мероприятий на 2026 год для различных участников образовательного процесса | Октябрь 2025 | МАОУ гимназия № 161 | Белоцерковская А.Р., директор, Арнаутова В.А., замдиректора |
| - Выработка критериев оценки качества методического материала | Предоставление критериев оценки качества методического материала авторам | Октябрь 2025 | МАОУ гимназия № 161 | Творческая группа по проблеме создания модели просветительской деятельности МАОУ гимназии № 161 |
| Профориентационное просвещение |  |  |  |  |
| 1.Создание программ внеурочной деятельности в проекте «Экология выбора» (созание профориентационной среды для восьмиклассников) | - Программы для гуманитарного предпрофиля (8 класс) «Найди себя» (психологическое просвещение), «История в истории искусства» (историческое просвещение), «Английский для общения» (английский язык) - Программа внеурочной деятельности «Предпринимательский класс» - Программа на основе сетевого взаимодействия с ДТП «Кванториум» «Основы IT профессий» | Сентябрь 2025 | МАОУ гимназия № 161 МАОУ гимназия № 161, УрГЭУ МАОУ гимназия № 161, ДТП «Кванториум» | Харина К.А., Закревская О.В., Базуева А.Н., педагоги МАОУ гимназии № 161 Арнаутова В.А., заместитель директора Арнаутова В.А., заместитель директора |
| - Разработка сценария и проведение Фестиваля современных профессий для 8 классов (в партнерстве с колледжем) | Проведение Фестиваля современных профессий для 8 классов, 3 профессии, информационное сопровождение мероприятия, не менее 100 участников | Октябрь 2025 | МАОУ гимназия № 161 | Титов Ф.О., педагог |
| - Образовательная каникулярная программа «Гуманитарии рулят!» | Реализация 6 мастер-классов, темы которых связаны с гуманитарным образованием Психологические тренинги (2) Экскурсионная программа | Март 2026 | МАОУ гимназия № 161 Социальные и образовательные партнеры (УрГЭУ, Гуманитарный университет, УрФУ и др.) | Белоцерковская А.Р., директор, Закревская О. В., замдиректора |
| - «Карьерный тур в МАОУ гимназии № 161» (мероприятие для студентов Свердловского областного педагогического колледжа) | Реализация запланирорванных мероприятий (мастер-класс, посещение уроков, встреча с директором, анализ «страхов» молодого педагога), 30 студентов, | Январь 2026 | МАОУ гимназия № 161 | Белоцерковская А.Р., директор, Закревская О. В., замдиректора |
| - Городской образовательный тур (в рамках проекта «Психолого-педагогические классы») |  | В течение года (как участники), Апрель2026 (организаторы) |  |  |
| - Общешкольное мероприятие «Встречи с наукой» |  | В течение года | МАОУ гимназия № 161, образовательные партнеры | Администрация |
| Художественное просвещение |  |  |  |  |
| - Разработка методического сопровождения работы школьного музея | - Создание и функционирования группы в соцсетях «Камень и цвет» (Школьный музей А.К. Денисова-Уральского) с увеличением числа пользователей, подписчиков - Создание контента для виртуальных экскурсий и виртуальных выставок - Сценарии мастер-классов «Творим в музее», связанных с уральскими ремеслами (не менее 3) - Создание экскурсий для постоянной и временных выставок в музее | Сентябрь 2025 – декабрь 2026 | МАОУ гимназия № 161 | Арнаутова В.А., руководитель музея, актив музея |
| - Сопровождение обучающихся ООО в городском конкурсе: разработка конкурсных материалов для Городского конкурса «Музейный бум в Екатеринбурге», презентация общественности работ обучающихся | Продукты для участия в конкурсе (видеоролики, КТД, реализованные проекты обучающихся) | Январь – май 2026 | МАОУ гимназия № 161 | Арнаутова В.А., заместитель директора, классные руководители, родители, педагоги, обучающиеся |
| - Мероприятия программы посещения ЕМИИ «Школа культуры» | - Посещение 4 музейных площадок с экскурсионным сопровождением, не менее 180 обучающихся - Освещение мероприятий в соц. Группе «МАОУ гимназия № 161» в MAX и «Камень и цвет» (Школьный музей А.К. Денисова-Уральского) - Создание медиапродуктов по итогам посещений мероприятий (видеоролики) | Сентябрь 2025 – май 2026 | МАОУ гимназия № 161 МАУК «Екатеринбургский музей изобразительных искусств» | Арнаутова В.А., заместитель директора, классные руководители, Корытов Н.Н., директор ЕМИИ |
| - Презентация проектов обучающихся, созданных в рамках городского проекта «Музейный бум в Екатеринбурге», для параллели 5х классов | 3 выхода в 5 классы с презентацией проектов обучающихся, созданных в рамках городского проекта «Музейный бум в Екатеринбурге» | Май 2026 | МАОУ гимназия № 161 | Классные руководители, актив музея |
| - Лекция для родителей «В гостях у Денисова-Уральского» | Проведение лекции для родителей в музее гимназии, увеличение количества родителей, привлеченных к работе музея | Март 2026 | МАОУ гимназия № 161 | Арнаутова В.А., классные руководители |
| - Экскурсия для 7, 8 классов по временной выставке «Гренадер Кутузова» в музее гимназии | Не менее 3 экскурсий для 7 – 8 классов | Март 2026 | МАОУ гимназия № 161 | Свалов А. Д., обучающийся 10 класса, классные руководители, актив музея |
| - Цикл спектаклей школьного театра «Махоня» | 3 спектакля для обучающихся гимназии, родителей, жителей Юго-Западного микрорайона Ленинского района г. Екатеринбурга на осное регионального фольклора и литературы. Посещаемость – не менее 1 300 человек (сентябрь 2025 – июнь 20256 гг) | В течение года | МАОУ гимназия № 161 | Швидь О.А., педагог опобразования, Швидь Л.Б., руковоитель фольклорнго ансамбля «Уральская вечора» |
| Психологическое просвещение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Школа родителей «Азбука счастливой семьи» | 30 уроков осознанного родительства Поддержка семей находящихся в кризисной ситуации, испытывающих трудности в воспитании. | В течение учебно-го года | МАОУ гимназия № 161 | Ершова Е.С., педагог – психолог |
| - Информационно-просветительские мероприятия для родителей (законных представителей) в форме вебинаров: «С чего начинается родительство?»; «Роль семьи на различных этапах формирования личности»; «Как воспитать ребенка счастливым и самому не сойти с ума?»; «Если в семье развод, как помочь ребенку справиться»; «Как «заставить» ребенка учиться?»; «Каким бывает трудное поведение родителей?»; «Почему дружить с ребенком вредно?»; «Особенности коммуникации и социализации современных подростков»; «Взаимоотношения между старшими и младшими детьми в семье: дружеские отношения – это реально?» | Вебинары – 2 в месяц Количество просмотров – не менее 60 человек в месяц | В течение учебно-го года | МАОУ гимназия № 161 | Ершова Е.С., педагог – психолог Закревская О.В., педагог – психолог |
| - Неделя психологических знаний (2 раза в учебный год) | Не менее 6 мероприятий на 1 Неделе психологических знаний, охватывающих всех обучающихся 5 – 9 классов | В течение учебного года | МАОУ гимназия № 161 | Ершова Е.С., педагог – психолог Закревская О.В., педагог – психолог |
| Формирование активной жизненной позиции |  |  |  |  |
| - Патриотические программы (совместно с МБУ «Город молодежи», Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга) | Реализация следующих мероприятий патриотической направленности с МБУ «Город молодежи»: - Уроки памяти (к историческим датам) – 2, 8-9 классы - Интеллектуальные игры патриотической направленности - 3, 8-9 классы - Уроки-путешествия «По России…» | В течение учебного года По отдельному плану | МАОУ гимназия № 161 МБУ «Город молодежи», Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга | Шаповалова Е.В., заместитель директора |
| - Программы по добровольческой деятельности (совместно с МБУ «Город молодежи», Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга) | Проведение следующих мероприятий в данном направлении: - Интерактивные лекции по вопросам лидерства и волонтерства – 2, 8 – 9 классы - Мастер-класс «Создай свой волонтерский проект» - - 2, 8 классы - Беседа о волонтера ФКГС – 1, 7 классы | В течение учебного года По отдельному плану | МАОУ гимназия № 161 МБУ «Город молодежи», Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга | Шаповалова Е.В., заместитель директора |
| - Финансовое просвещение: интерактивные игры «Финансовый компас» | Проведение 5 игр для обучающихся 5, 6 классов | В течение учебного года По отдельному плану | МАОУ гимназия № 161 МБУ «Город молодежи», Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга | Шаповалова Е.В., заместитель директора |
| - Дебаты | Проведение игры, не менее 8 команд (9-11 классы), 4 темы | Февраль 2025 | МАОУ гимназия № 161 | Альшиц М.Я., заместитель директора |
| Формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |
| - Программы формирования здорового образа жизни (совместно с МБУ «Город молодежи», Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга) | Проведение 6 интерактивных игр, лекционно- тренинговых занятий для обучающихся 5 – 9 классов | В течение учебного года По отдельному плану | МАОУ гимназия № 161 МБУ «Город молодежи», Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга | Шаповалова Е.В., заместитель директора |
| - Участие в конкурсах и НПК разного уровня по направлениям Здоровый образ жизни, Медицина, Естественные науки |  |  | МАОУ гимназия № 161 | Арнаутова В.А., заместитель директора |
| - Просветительские мероприятия ШСК «Олимпик» | Участие в мероприятиях ШСК не менее 60 % обучающихся 5 – 9 классов | В течение учебного года По отдельному плану | МАОУ гимназия № 161 Социальные партнеры | Титов Ф.О., учитель, руководитель ШСК |
| Аналитический этап |  |  |  |  |
| - Анализ предоставленных методических материалов, связанных с просветительской деятельность по различным направлениям | Аналитическая справка | Ноябрь 2026 | МАОУ гимназия № 161 Социальные партнеры | Администрация МАОУ гимназии № 161 |
| 2.Представление результатов деятельности педагогического коллектива гимназии участникам проекта "Научно-методическое обеспечение реализации потенциала содержания общего образования в просветительской деятельности" Центра развития научных исследований и подготовки кадров высшей квалификации ФГБНУ "ИСМО им. В.С.Леднева" | Презентация опыта и результата деятельности | Декабрь 2026 | По плану Центра развития научных исследований и подготовки кадров высшей квалификации ФГБНУ "ИСМО им. В.С.Леднева" | Арнаутова В.А., заместитель директора |

Подписи Сторон

| От Института: | От опытно-экспериментальной площадки: |
| --- | --- |
| Научный руководитель | Белоцерковская Анастасия Романовна, директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 161 |
| подпись, фамилия, инициалы | _______________________ /Белоцерковская А.Р./ |