









ПЛАН ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2026 г. 
ПО ТЕМЕ ПРОЕКТА 
"Научно-методическое обеспечение реализации потенциала содержания общего образования в просветительской деятельности"
(Центр развития научных исследований и подготовки кадров высшей квалификации ФГБНУ "ИСМО им. В.С.Леднева")

1. Общие сведения об образовательной организации

1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 161
1.2. Тема проекта (внутри ОО)  «Раздвигая горизонты…» (Просветительская деятельность 
1.3. Проблема, на которую направлен проект в образовательном учреждении: отсутствие качественного научно-методического обеспечения для осуществления внеурочной деятельности, направленной на  реализацию профориентационного процесса, развития личности и  интеллектуального, творческого и культурного роста обучающегося. При наличии   в МАОУ гимназии № 161 условий (созданный школьный музей, школьный спортивный клуб, новый медиацентр, школьный театр на основе Образцового детского коллектива «Уральская вечора», возможности социальных и образовательных партнеров и т.п.) в гимназии назрела необходимость в качественных программах внеурочной деятельности, которые бы способствовали расширению общественного сознания, фактологического и концептуального образования, развивали критическое мышления и формировали активную гражданскую позицию. 
        Было определено несколько направлений просветительской деятельности, в которых нужно или начинать с нуля (например, в созданном школьном музее еще нет программ для целенаправленной просветительской работы с разными участниками образовательных отношений), или  создать банк качественных программ на основе имеющихся программ внеурочной деятельности, циклов встреч, лекций, мастер-классов (например, в профориентационном, психолого-педагогическом направлениях просветительской деятельности). 
     Проект предназначен для уровня основного общего образования, так как  именно на этом уровне просветительская работа в гимназии не упорядочена, зачастую хаотична, а ведь подростковый период — время бурного и плодотворного развития познавательных процессов. 

1.4. Руководитель проекта - Вагнер Ирина Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий  центром развития научных исследований и подготовки кадров высшей квалификации ФГБНУ "ИСМО им. В.С.Леднева".

1.5. Данные об ответственном в образовательной организации за опытно-экспериментальную деятельность: Арнаутова Вера Анатольевна, +79221218248, arni.63@mail.ru
1.6. Количество участников эксперимента: 
из них количество администрации - 6, 
педагогов -  35, 
психологов - 3, 
других сотрудников школы – 2. 

2. Содержание экспериментальной деятельности

2.1. Актуальность (с точки зрения образования в целом и образовательной организации)

     В отличие от образовательной, просветительская деятельность характеризуется большей гибкостью и предполагает значительно меньшую степень регламентации. Это позволяет использовать и просветительскую, и образовательную деятельность в их разумном сочетании для решения тех или иных задач государственной образовательной политики. При этом именно сфера образования достаточно детально урегулирована законодательством, что, в частности, проявляется в установлении прав, обязанностей и ответственности участников образовательных и связанных с ними отношений, а также в установлении требований к самому образовательному процессу, включая, например, требования к аттестации обучающихся, к федеральным образовательным программам и т.д.  Исходя из статей Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» можно сделать вывод, что одним из самых главных, базовых отличий просветительской деятельности от образовательной является степень их регламентации. Содержательный аспект просветительской деятельности практически не регламентирован – за исключением общих ограничений, распространяющихся на передачу информации в любых отношениях и требования к содержанию просветительской деятельности, подразумевающие условный позитивный контекст. Однако передача опыта просветительской деятельности, повторяемость этого опыта, открытия  соотнесении и гармонизации сосуществования образовательной и просветительской деятельности может быть осуществлена через научно-методическое сопровождение, через банк программ, сценариев, технологических карт занятий, что позволит школе не только повторять, но и развивать достигнутое. 
[bookmark: _GoBack]           В интеллектуальной деятельности школьников в период отрочества усиливаются индивидуальные различия, связанные с развитием самостоятельного мышления, интеллектуальной активности, творческого подхода к решению задач, что позволяет рассматривать возраст 11—14 лет как сензитивный период для развития творческого мышления. Данный проект может повлиять на развитие обучающихся, так как благодаря целенаправленной и яркой просветительской работе, включающей деятельностный компонент, ученики смогут  найти себе дело по душе, проявить себя в новых ситуациях, достичь результатов, которые не запланированы при освоении программ конкретных школьных предметов или не могут быть достигнуты только в рамках уроков. Поэтому мероприятия и события просветительской деятельности должны соответствовать определенному уровню, отсюда необходимо внимание к ее методическому сопровождению и разнообразию форм. 
2.2. Цель  проекта «Раздвигая горизонты…» () – создание методического сопровождения просветительской деятельности на уровне основного общего образования, в том числе на основе сетевого взаимодействия с социальными и образовательными партнерами МАОУ гимназии № 161. 
Задачи проекта:
1. Создать модель просветительской деятельности по выбранным направлениям для уровня ООО МАОУ гимназии № 161 с учетом возможностей образовательной организации и сетевых партнеров.
2. Сформировать рабочие группы по выбранным направлениям просветительской деятельности для создания программ и их реализации в 2026 году на уровне ООО.
3. Составить план просветительских мероприятий для предоставления обучающимся, родителям, педагогам для построения ими индивидуального маршрута и выбора просветительских событий.
4. Осуществить анализ программ, сценариев, технологических карт просветительских событий для методического сопровождения просветительской деятельности на уровне основного общего образования, выработав критерии оценки качества методического материала.
5. Представить данные материалы и результаты деятельности педагогического коллектива гимназии на мероприятиях и в отчетных документах проекта "Научно-методическое обеспечение реализации потенциала содержания общего образования в просветительской деятельности"  Центра развития научных исследований и подготовки кадров высшей квалификации ФГБНУ "ИСМО им. В.С.Леднева"
6. 
Программа экспериментальной деятельности
	Мероприятие
	Результат
	Сроки
	Место проведения
	Ответственный

	Организационные и мотивирующие мероприятия

	1. Организация деятельности творческой группы по проблеме создания модели просветительской деятельности МАОУ гимназии № 161
	1. Создание модели просветительской деятельности на базе МАОУ гимназии № 161
2. Назначение ответственных за направления просветительской деятельности в МАОУ гимназии № 161
3. Определение круга социальных партнеров, работающих впо модели просветительской деятельности с МАОУ гимназией № 161
	Август 2025
	МАОУ гимназия № 161
	Белоцерковская А.Р., директор, Арнаутова В.А., замдиректора

	2. Создание модели просветительской деятельности МАОУ гимназии № 161
	1. Представление коллективу гимназии модели организации просветительской деятельности МАОУ гимназии № 161
2. Распределение ролей обязанностей среди членов педколлектива для организации просветительской деятельности
3. Заключение договоров о сотрудничестве с социальными и образовательными партнерами
	Октябрь 2025
	МАОУ гимназия № 161
	Администрация МАОУ гимназии № 161

	3. Составление плана просветительских мероприятий для предоставления обучающимся, родителям, педагогам с целью построения ими индивидуального маршрута и выбора просветительских событий.
	Планы просветительских мероприятий на 2026 год для различных участников образовательного процесса
	Октябрь 2025
	МАОУ гимназия № 161
	Белоцерковская А.Р., директор, Арнаутова В.А., замдиректора

	4. Выработка критериев оценки качества методического материала
	Предоставление критериев оценки качества методического материала авторам
	Октябрь 2025
	МАОУ гимназия № 161
	Творческая группа по проблеме создания модели просветительской деятельности МАОУ гимназии № 161

	Профориентационное просвещение

	1.Создание программ внеурочной деятельности в проекте «Экология выбора» (созание профориентационной среды для восьмиклассников)
	1. Программы для гуманитарного предпрофиля (8 класс) «Найди себя» (психологическое просвещение), «История в истории искусства» (историческое просвещение), «Английский для общения» (английский язык)
2. Программа внеурочной деятельности «Предпринимательский класс»
3. Программа на основе сетевого взаимодействия с ДТП «Кванториум» «Основы IT профессий»
	Сентябрь 2025
	МАОУ гимназия № 161













МАОУ гимназия № 161, УрГЭУ




МАОУ гимназия № 161, ДТП «Кванториум»
	Харина К.А., Закревская О.В., Базуева А.Н., педагоги МАОУ гимназии № 161











Арнаутова В.А., заместитель директора




Арнаутова В.А., заместитель директора

	5. Разработка сценария и проведение Фестиваля современных профессий для 8 классов (в партнерстве с колледжем)
	Проведение Фестиваля современных профессий для 8 классов, 3 профессии, информационное сопровождение мероприятия, не менее 100 участников
	Октябрь 2025
	МАОУ гимназия № 161
	Титов Ф.О., педагог

	6. Образовательная каникулярная программа «Гуманитарии рулят!»
	Реализация 6 мастер-классов, темы которых связаны с гуманитарным образованием
Психологические тренинги (2)
Экскурсионная программа
	Март 2026
	МАОУ гимназия № 161
Социальные и образовательные партнеры (УрГЭУ, Гуманитарный университет, УрФУ и др.)

	 Белоцерковская А.Р., директор, Закревская О. В., замдиректора

	7. «Карьерный тур в МАОУ гимназии № 161» (мероприятие для студентов Свердловского областного педагогического колледжа)
	Реализация запланирорванных мероприятий (мастер-класс, посещение уроков, встреча с директором, анализ «страхов» молодого педагога), 30 студентов, 
	Январь 2026
	МАОУ гимназия № 161

	 Белоцерковская А.Р., директор, Закревская О. В., замдиректора

	8. Городской образовательный тур (в рамках проекта «Психолого-педагогические классы»)
	
	В течение года (как участники),
Апрель2026 (организаторы)
	
	

	9. Общешкольное мероприятие «Встречи с наукой»
	
	В течение года
	МАОУ гимназия № 161, образовательные партнеры
	Администрация

	Художественное просвещение

	1. Разработка методического сопровождения работы школьного музея  
	2. Создание и функционирования группы в соцсетях «Камень и цвет» (Школьный музей А.К. Денисова-Уральского) с увеличением числа пользователей, подписчиков
3. Создание  контента для виртуальных экскурсий и виртуальных выставок
4. Сценарии мастер-классов «Творим в музее», связанных с уральскими ремеслами (не менее 3)
5. Создание экскурсий для постоянной и временных выставок в музее
	Сентябрь 2025 – декабрь 2026
	МАОУ гимназия № 161
	Арнаутова В.А., руководитель музея, актив музея

	2. Сопровождение обучающихся ООО в городском конкурсе: разработка конкурсных материалов для Городского конкурса «Музейный бум в Екатеринбурге», презентация общественности работ обучающихся
	Продукты для участия в конкурсе (видеоролики, КТД, реализованные проекты обучающихся)
	Январь – май 2026
	МАОУ гимназия № 161
	Арнаутова В.А., заместитель директора, классные руководители, родители, педагоги, обучающиеся

	3. Мероприятия программы посещения ЕМИИ «Школа культуры»
	1. Посещение 4 музейных площадок с экскурсионным сопровождением, не менее 180 обучающихся 
2. Освещение мероприятий в соц. Группе «МАОУ гимназия № 161» в MAX и «Камень и цвет» (Школьный музей А.К. Денисова-Уральского)
3. Создание медиапродуктов по итогам посещений мероприятий (видеоролики)

	Сентябрь 2025  – май 2026
	МАОУ гимназия № 161
МАУК «Екатеринбургский музей изобразительных искусств»
	 Арнаутова В.А., заместитель директора, классные руководители,
Корытов Н.Н., директор ЕМИИ

	4. Презентация проектов обучающихся, созданных в рамках городского проекта «Музейный бум в Екатеринбурге», для параллели 5х классов
	3 выхода в 5 классы с презентацией проектов обучающихся, созданных в рамках городского проекта «Музейный бум в Екатеринбурге»
	Май 2026
	МАОУ гимназия № 161

	Классные руководители, актив музея 

	5. Лекция для родителей «В гостях у Денисова-Уральского»
	Проведение лекции для родителей в музее гимназии, увеличение количества родителей, привлеченных к работе музея
	Март 2026
	МАОУ гимназия № 161

	Арнаутова В.А., классные руководители

	6. Экскурсия для 7, 8 классов по временной выставке «Гренадер Кутузова» в музее гимназии
	Не менее 3 экскурсий для 7 – 8 классов
	Март 2026
	МАОУ гимназия № 161

	Свалов  А. Д., обучающийся 10 класса, классные руководители, актив музея

	7. Цикл спектаклей школьного театра «Махоня»
	3 спектакля для обучающихся гимназии, родителей, жителей Юго-Западного микрорайона Ленинского района г. Екатеринбурга на осное регионального фольклора и литературы. Посещаемость – не менее 1 300 человек (сентябрь 2025 – июнь 20256 гг)
	В течение года
	МАОУ гимназия № 161

	Швидь О.А., педагог опобразования, Швидь Л.Б., руковоитель фольклорнго ансамбля «Уральская вечора»

	Психологическое просвещение
	
	
	

	1.Школа родителей «Азбука счастливой семьи»                                                       
	30 уроков осознанного родительства

Поддержка семей находящихся в кризисной ситуации, испытывающих трудности в воспитании. 

	В течение учебно-го года
	МАОУ гимназия № 161

	Ершова Е.С., педагог – психолог

	2. Информационно-просветительские мероприятия для родителей (законных представителей) в форме вебинаров: 
«С чего начинается родительство?»;
«Роль семьи на различных этапах формирования личности»;
«Как воспитать ребенка счастливым и самому не сойти с ума?»;
«Если в семье развод, как помочь ребенку справиться»;
«Как «заставить» ребенка учиться?»;
«Каким бывает трудное поведение родителей?»;
«Почему дружить с ребенком вредно?»;
«Особенности коммуникации и социализации современных подростков»;
«Взаимоотношения между старшими и младшими детьми в семье: дружеские отношения – это реально?»
	
Вебинары – 2 в месяц
Количество просмотров – не менее 60 человек в месяц
	В течение учебно-го года
	МАОУ гимназия № 161

	Ершова Е.С., педагог – психолог
Закревская О.В., педагог – психолог

	3. Неделя психологических знаний (2 раза в учебный год)
	Не менее 6 мероприятий на 1 Неделе психологических знаний, охватывающих всех обучающихся 5 – 9 классов
	В течение учебного года
	МАОУ гимназия № 161

	Ершова Е.С., педагог – психолог
Закревская О.В., педагог – психолог

	Формирование активной жизненной позиции

	1. Патриотические программы (совместно с МБУ «Город молодежи», Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга)
	Реализация следующих мероприятий патриотической направленности с МБУ «Город молодежи»:
1. Уроки памяти (к историческим датам) – 2, 8-9 классы
2. Интеллектуальные игры патриотической направленности  - 3, 8-9 классы
3. Уроки-путешествия «По России…»

	В течение учебного года
По отдельному плану
	МАОУ гимназия № 161
МБУ «Город молодежи», Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга

	Шаповалова Е.В., заместитель директора

	2. Программы по добровольческой деятельности (совместно с МБУ «Город молодежи», Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга)
	Проведение следующих мероприятий в данном направлении:
1. Интерактивные лекции по вопросам  лидерства и волонтерства – 2, 8 – 9 классы
2. Мастер-класс «Создай свой волонтерский проект» - - 2, 8 классы
3. Беседа о волонтера ФКГС – 1, 7 классы
	В течение учебного года
По отдельному плану
	МАОУ гимназия № 161
МБУ «Город молодежи», Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга

	Шаповалова Е.В., заместитель директора

	3. Финансовое просвещение: интерактивные игры  «Финансовый компас»
	Проведение 5 игр для обучающихся 5, 6 классов
	В течение учебного года
По отдельному плану
	МАОУ гимназия № 161
МБУ «Город молодежи», Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга

	Шаповалова Е.В., заместитель директора

	4. Дебаты 
	Проведение игры, не менее 8 команд (9-11 классы),
4 темы
	Февраль 2025
	МАОУ гимназия № 161

	Альшиц М.Я., заместитель директора

	Формирование здорового образа жизни

	1. Программы формирования здорового образа жизни (совместно с МБУ «Город молодежи», Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга) 
	Проведение 6 интерактивных игр, лекционно- тренинговых занятий для обучающихся 5 – 9 классов
	В течение учебного года
По отдельному плану
	МАОУ гимназия № 161
МБУ «Город молодежи», Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга

	Шаповалова Е.В., заместитель директора

	2. Участие в конкурсах и НПК разного уровня по направлениям Здоровый образ жизни, Медицина, Естественные науки
	
	
	МАОУ гимназия № 161

	Арнаутова В.А., заместитель директора

	3. Просветительские мероприятия ШСК «Олимпик»
	Участие в мероприятиях ШСК не менее 60 % обучающихся 5 – 9 классов
	В течение учебного года
По отдельному плану
	МАОУ гимназия № 161
Социальные партнеры
	 Титов Ф.О., учитель, руководитель ШСК

	Аналитический этап

	1. Анализ предоставленных методических материалов, связанных с просветительской деятельность по различным направлениям 
	Аналитическая справка 
	Ноябрь 2026
	МАОУ гимназия № 161
Социальные партнеры
	Администрация МАОУ гимназии № 161

	2.Представление результатов деятельности педагогического коллектива гимназии участникам  проекта "Научно-методическое обеспечение реализации потенциала содержания общего образования в просветительской деятельности"  Центра развития научных исследований и подготовки кадров высшей квалификации ФГБНУ "ИСМО им. В.С.Леднева"

	Презентация опыта и результата деятельности
	Декабрь 2026
	По плану Центра развития научных исследований и подготовки кадров высшей квалификации ФГБНУ "ИСМО им. В.С.Леднева"
	Арнаутова В.А., заместитель директора







Подписи Сторон
	От Института:
	От опытно-экспериментальной площадки:

	Научный руководитель
	Белоцерковская Анастасия Романовна, директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 161



	

подпись, фамилия, инициалы
	                   _______________________ /Белоцерковская А.Р./







